平成　22年　10月　13日

平成22年度事業計画（案）

（１）事業の目的

コールドチェーン技術の高度化を図り、その普及促進に努めることで、食品廃棄量の削減につなげることを目的とする。

（２）事業の効果

コールドチェーンの高度化促進により廃棄物の削減とCO2削減・省エネなど日本の食品産業界に求められる大きな社会的要請に応じる。

（３）実施体制及び年間計画

実施体制図

１ 事業内容 本提案は、食品産業技術ロードマップの中で提唱された技術課題「鮮度保持・日持ち向上による廃棄物削減」に対する提案のひとつである「コールドチェーン技術の高度化と標準化」による食品廃棄量の大幅削減を達成するための技術開発研究計画の具体化案作成に関するものである。かかる研究計画作成をもって、競争的研究資金等へ応募獲得の上で、基礎研究から実証試験を経て、食品廃棄を抑制する省エネルギー型次世代コールドチェーンシステムの実用化を図ろうとするものである。 コールドチェーンの普及・高度化は過去においても産業発展に大きく寄与してきた。1965年当時の「コールドチェーン勧告」がその後の１兆円に迫る調理冷凍食品産業の発達につながった。また超低温凍結技術開発が1970年代マグロの刺身用としての消費拡大につながったことなどもその一例である。その後の社会情勢の変化により、廃棄物の削減とCO2削減・省エネが我が国の食品産業技術に求められている大きな社会的要請事項となった。2007年農林水産省官房統計によると、小売店などで生じる「可食でありながら賞味期限切れや品質低下による製品廃棄量」は年間125万t（年間食品廃棄物の11%）にのぼり、大半は常温もしくはチルド流通保管食品である。これらを廃棄処理せず有効利用する現実的な手法は低温を有効に利用した日持ち向上技術にある。特に冷凍技術はシェルフライフを飛躍的に延長可能としロスの大幅な削減が期待できる。原理的に-18℃の冷凍状態では、食品が品質劣化するまで約1年間の許容時間をもつ。一方で食品を低温に維持するためのエネルギー増大が懸念される。すなわち、次世代のコールドチェーンは、食品の品質向上と、環境負荷の低減を両立させなくてはならない。 次世代コールドチェーン確立のためにはまず、各種食品の品質劣化特性を考慮した、最適コールドチェーンの設計手法を提案したい。ただし、どれほど食品が高品質で製造・流通されたとしても、凍結・解凍行程が悪ければ全く意味が無い。凍結、解凍方法まで含めたライフサイクルでの、理想的なコールドチェーンの設計手法が求められる。 次に食品の品質に基づいた、各種機器の性能評価手法の確立を目指す。すなわち、機器の性能が過剰であればエネルギーロスが、逆に不足しておれば食品ロスが生まれる。機器の性能を正確に評価することで、このようなロスを低減することができる。 本提案は、食品ロス削減と省エネの両立という課題に対して、技術シーズとしてのコールドチェーン関連技術を有する研究機関と、産業ニーズとしてより高度な次世代コールドチェーンの実現を期待する利用者が連携しながら新しい展開策を打ち出そうとするものである。具体的には、食品産業技術ロードマップの中で提唱された「コールドチェーン標準化・高度化」にかかる技術課題を解決し早期の開発・普及を目的とするものである。コールドチェーン高度化普及が完成すれば、我が国における普及にとどまらず、広く世界の標準技術として認定されていくことが期待され、波及効果は極めて大きい。 本課題は、技術シーズと産業ニーズを勘案の上、産学連携して組織化した「コールドチェーン高度化開発普及協議会」を母体として提案するものであるが 将来的には、協議会の拡大をはかりながら、業界あげての取り組みとなるよう配慮していく考えである。平成２２年度の実施提案内容は以下の通りである。 - 研究開発課題の明確化 複数回の会議・ワークショップ開催および既往の文献調査・資料収集を通して、コールドチェーンをフードシステムとして捉え、その全体を高度化・最適化する上で隘路となっている技術的な研究開発課題を特定するとともに、これらの課題の解決に向けて必要となる研究開発アプローチを明確化する。コールドチェーンの最適化を実現するには、何よりもまず温度帯の相違が流通する食品の品質変化に及ぼす影響に注意を払うことが必要であるため､ 本提案課題では2つの温度帯、すなわち冷凍温度帯と冷蔵温度帯の両者におけるコールドチェーン技術の普及に関する現状と問題点および技術シーズと産業シーズを、SWOT分析やロジックツリーによる問題分析、さらにはプロジェクト・サイクル・マネジメント（PCM; Project Cycle Management）手法を用いたワークショップの作業を通して体系的に整理する。PCM手法は①関係者分析、②問題分析、③目的分析、④プロジェクト実施範囲の特定、⑤プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM; Project Design Matrix）の作成の５つのステップからなるプロジェクト計画立案手法であり、政府開発援助プロジェクト等では実施前段階で標準的に採用されている手法である。 具体的な研究開発課題として、冷凍温度帯のコールドチェーンに関しては、食品産業技術ロードマップ集、「鮮度保持・日持ち向上による廃棄物削減（コールドチェーン技術の標準化）」に示された以下の研究開発課題①・②について研究課題の明確化を行う。また食品産業技術ロードマップ集においては冷蔵温度帯についての記載は無いが、農産物のコールドチェーンの大半は冷蔵温度帯であり、同様に品質評価手法、機器性能評価法の確立が必要である。そのため冷凍温度帯と同様に研究課題③・④について研究課題の明確化を行う。 研究開発課題① 凍結保存食品の品質評価手法の確立 一般消費者、流通関係者からは、いったん凍結された食品は、未凍結食品より品質的に劣ると見られることが多い。しかし、この見解は必ずしも正しくなく、逆に優れるものさえ出現しているまた、凍結食品は保存期間が長くとも、ほとんど品質変化を起こさないものであるが、通常の食品と同等の実質賞味期限が設定されるのが通例である。このような誤解と無駄が生ずる原因は、「凍結された食品の科学的品質評価技術が確立されていないこと、さらに「官能評価および理化学的品質評価手法に根拠を置く賞味期限の科学的設定法が欠落している」ためである。凍結食品の代表的な品質評価手法としては①食品内氷結晶形態把握手法、②解凍時ドリップ流出量測定、③表面の色・光沢・透明度・乾燥度等外観を支配する表面の評価手法などがある。これらは古くから経験的に利用されてきたが、①は特に測定が煩雑で評価に数ヶ月を要する。②は研究者、技術者により手法が異なり、対象とする食品種によっても多様な方法が用いられており、一般性がない。③は重要でもあるにかかわらず、ほとんど科学的な機器測定が試みてこられなかった。 しかし、東京海洋大学食品冷凍学研究室は従来から凍結食品内氷結晶測定手法の開発に取り組んでおり、これを発展させた手法として、ごく短時間で氷結晶組織測定を可能とする低温マイクロフォーカスＸ線ＣＴ、マイクロイメージングＮＭＲ法などを食品素材に適用する試みを行っている。また、ドリップ測定に変わる食品内水の動態測定法としてＮＭＲ、誘電率の利用可能性を示しつつある1）2)。また凍結したままの肉色測定法としてＥＳＲの利用法を確立してきた3)。 このように、これまで困難、煩雑とされてきた凍結食品の品質評価手法の技術シーズの芽が育ちつつある。本協議会では、それらの実用的標準化に当たっての技術的、コスト的問題点をユーザーサイドからの意見も取り入れ次年度の技術開発計画を作成する。 sai0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000研究開発課題② 食品凍結関連機器の性能評価法の確立 従来、食品凍結装置、および冷凍貯蔵装置の省エネルギー化、高性能化を求めさまざまな開発が行われてきた。しかしそれらを正当に評価する手法が乏しかった。冷却性能を評価するに当たって、工業素材、水等を用い伝熱効率、エネルギー効率を性能とするまでは、理論的に整合性があるが、実際の食品素材を用いて凍結曲線（冷却時の中心温度の時間的推移）を示し、その性能を議論するに当たっては、多くの誤差が入り込み性能差を断定できない状況にある。そのため、新たな装置開発において基準を欠き、混乱をもたらしている。その理由は食品材料の形態、組織構造の複雑性等に起因するが、協議会メンバーである日本冷凍空調学会、東京海洋大学では、それら問題点を払拭する種々の食品における極めて精度の高い再現性の得られる凍結曲線測定技術を確立し、磁場印加凍結の効果判別に利用してきた。 また、様々な装置の比較を行う上で、公的な基準としての標準凍結食品試料の開発が必要とされる。これまで、同様の試みが行われてきたものの、肉を対象としたモデル試料などの、特殊用途に限定されており、水分含量を変化させた試料など用途に応じた標準品の開発が求められる。東京海洋大学食品冷凍研究室では、モデル食品としてシリコン油に水溶液を分散させた試料を用いて過冷却研究を行い再現性のあるデータが得られることを実証してきた。凍結装置関連の性能評価標準化に必要な技術シーズとしては上記のような基礎技術が確立されつつある。本協議会では、それらの実用的標準化のための技術的、コスト的問題点をユーザーサイドからの意見も取り入れ次年度の技術開発計画を作成する。 研究開発課題③ 冷蔵保存食品の品質評価技術の確立 本課題においては、チルド温度帯で流通している冷蔵保存食品の内部品質を評価するために物理化学的特性を測定すると同時に官能評価試験を実施し、両者の相互関連性を検討することにより、冷蔵保存食品の品質評価技術の確立を目指す。具体的な測定手法としては、食品の香りについてはGas Chromatography / Olfactometry (GC/O)を、テクスチャーについては動的粘弾性測定装置やクリープメータ等の粘弾性測定装置、および蛍光顕微鏡や電子顕微鏡といった内部構造観察手法を用いる。他方、官能評価については専門パネルと消費者パネルの双方を活用した7点尺度法による試験を実施する。 研究開発課題④ 冷却、保冷装置の性能評価法の確立 本課題においては、冷却および保冷装置の性能評価法を確立するために、装置性能を主に①工学的性能、②経済的性能、および③低環境負荷的性能の三種類に分類した上で、それぞれの性能についての評価法の確立を目指す。具体的には、予冷装置としての真空冷却装置や差圧通風冷却装置、また青果物冷蔵流通の輸送経路を支える冷蔵車を評価対象とし、工学的性能については青果物の冷却速度を、経済的性能については装置の初期費用ならびに運転費用を、そして低環境負荷的性能についてはエネルギー消費量およびCO2排出量を、それぞれ評価指標とする。これらの評価指標が定量化された後に、最終的には三種類の性能に対する重み係数を導入し、評価者の多様なニーズに対応可能な冷却および保冷装置の性能評価法を確立することを目指す。 - 研究計画の作成 前項１）で明確化された研究開発課題および作成されたプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）をもとに、次年度以降の詳細な研究計画を作成する。

２ 実施方法 １）協議会の運営 コールドチェーン高度化開発普及協議会は(株)日立プラントテクノロジー、(株)ダイキンアプライドシステムズ、（大）東京海洋大学、（大）東京大学、(社)日本冷凍食品協会、(社)日本冷凍空調学会の6者から構成される。東京海洋大学教授鈴木徹を代表者とし、事務局は(社)日本冷凍空調学会に設置する。研究計画作成方針を定めた上で、下記技術専門委員会の委員を選任・委嘱し、委員会が提案する研究計画の承認を行うものとする。 ２）技術専門委員会の設置：事業化に向けた技術開発につながる研究計画の作成 協議会の下に、本協議会構成メンバー各団体ならびに外部のエキスパートからなる技術専門委員会を組織し、会合を重ねながら、以下のとおり、研究開発課題と市場開発課題の明確化をはかり、技術シーズと消費者ニーズが合致したコールドチェーンの課題を設定の上、事業化に向けた研究計画を提案する。最終的には、協議会における議論を経て承認の可否を問い、正式な研究計画とする。 - 研究開発課題および市場開発課題の明確化 - コールドチェーンを構成する設備に関する特許を含む技術情報調査 - コールドチェーンを構成するステークホルダーへのヒヤリングの実施 - 調査ならびにヒヤリング結果の整理と解析 - 研究開発課題の抽出、整理、理想のコールドチェーン像作成 - 温度帯別にコールドチェーンが有する課題の明確化 - 流通する食品の種類によるコールドチェーンの課題の明確化 - 研究計画の作成 - 基礎研究計画 ・温度帯・食品ごとのコールドチェーンのボトムネックの検証 ・食品品質向上と環境負荷低減を最適化した凍結条件設定 ・環境負荷低減の観点からみた、コールドチェーンの最適化条件設定 - 実用化試験計画 ・コールドチェーンのボトムネック回避のためのコールドチェーン機器の基本設計実施 ・凍結・保管条件変更による環境負荷低減効果予測、品質向上効果予測

３ 実施体制 ＜実施体制図＞ コールドチェーン高度化開発普及協議会 ４ 実施スケジュール （別添1を参照）

５ 事業成果・効果 本課題は、技術シーズとして冷凍温度帯および冷蔵温度帯における食品流通に関する基礎研究の実績を有する大学と、新たに高度化することになるコールドチェーン技術を応用した冷凍・冷蔵施設および機械設備の開発への産業ニーズを有する複数の民間企業、そして産学官の学術専門家の集合体である日本冷凍空調学会のコーディネーションにより、新たな連携母体として組織化した「コールドチェーン高度化開発普及協議会」からの提案であり、このような形の取組は今後の食品オープンイノベーションのモデルになり得る。 また、本提案は新技術による高度化したコールドチェーンの確立ならびに市場導入に関わるものであり、食品の廃棄ロス低減と品質向上の両立を確保していくための重要な手段になり得る。本事業のビジネス展開策として、先ずは基礎的研究・実用化試験実績を積み上げた後、コールドチェーンのデファクトスタンダードを作るものである。また基礎的研究の中で得られた設備能力・食品品質の測定法については、ロードマップでも指摘されているように公定法（標準法）としての採用を狙うものとする。また、各種食品の品質劣化特性を考慮し、凍結、解凍方法まで含めたライフサイクルでの、理想的なコールドチェーンの設計手法が開発されれば、我が国における普及にとどまらず、広く世界の標準技術として認定されていくことが期待され、波及効果は極めて大きいものとなる。さらに、本事業の終了後は、凍結食品および冷蔵保存食品の品質評価手法の開発、あるいは凍結装置および冷却・保冷装置関連の性能評価標準化といった明確化された研究開発課題について、これらの実用的標準化に当たっての技術的、コスト的問題点をユーザーサイドからの意見も取り入れて作成された研究計画（プロジェクト・デザイン・マトリックス）をもとに競争的研究資金の獲得を試みることにより、課題の早期実現が期待される。 団体構成者ごとの個別の成果としては、東京海洋大学はコールドチェーン高度化にふさわしい評価手法を確立する。具体的には、食品の品質に基づいた、各種機器の性能評価手法を確立する。すなわち、機器の性能が過剰であればエネルギーロスが、逆に不足しておれば食品ロスが生まれる。機器の性能を正確に評価することで、このようなロスを低減することができる。 日本冷凍食品協会は高度なコールドチェーンが築かれることを通じてより高品質の食品を省資源（＝低価格）で消費者に提供することができる。 日立プラントテクノロジーおよびダイキンアプライドシステムズはトータルエンジニアリング会社として、コールドチェーンの高度化にふさわしいコールドチェーン構成設備を開発・販売することにより、コールドチェーンの高度化に寄与することができる。 東京大学はインドネシア・ボゴール農科大学を始めとするアジア各国の数多くの農業大学と学術交流協定を締結していることから、国内ではコールドチェーンの高度化に係る冷蔵・冷凍設備等を用いた実験的研究に取り組むとともに、海外においては高度化されたコールドチェーン技術の普及可能性に関する国際共同研究を実施することが期待される。

６ 事業成果・効果の検証方法 - 本提案に基づく研究開発計画をもとにした競争的研究資金獲得への応募 知的財産としての特許、もしくは実用新案、商標などの申請・登録